Informe de Monitoreo y Evaluación

Plan Operativo Anual

“POA TSE 2025”

Período: T-2 (abril-junio)

Distrito Nacional

julio, 2025.

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN.	3

2.	MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.	5

3.	GESTIÓN DEL PLENO.	7

4.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA.	9

5.	INDICADORES DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	10

6.	ESTATUS ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE.	11

7.	RESULTADOS POR ÁREAS POA TSE 2025	12

8.	PROMEDIO INSTITUCIONAL EVALUACIÓN POA 2025.	13

9.	PRINCIPALES LOGROS DEL TRIMESTRE.	14

# INTRODUCCIÓN.

El presente informe de monitoreo y evaluación del Plan Operativo Anual (POA) del Tribunal Superior Electoral (TSE), presenta los resultados de las ejecutorias de los productos y metas programados por la institución para el periodo abril-junio 2025.

El monitoreo y evaluación de los planes operativos es de suma importancia en el sistema de planificación, ya que nos permite:

- Medir los resultados obtenidos en relación a las metas planificadas para el logro de los objetivos institucionales.

- Notificar a las autoridades y a los demás grupos de interés sobre el nivel de cumplimiento de las metas programadas en el trimestre.

- Sirve de insumo para la toma de decisiones.

La Dirección de Planificación y Desarrollo, responsable de coordinar el proceso de monitoreo y evaluación de la planificación y presentar informe para el periodo T-2 (abril-junio) del POA TSE-2025, realizo y coordino las actividades siguientes:

- Elaboración plan de trabajo el cual inició con la aprobación del proceso de evaluación por parte del Magistrado Presidente.

- Realización del Trabajo de Escritorio de 18 áreas mediante 19 sesiones de trabajo con los responsables de las áreas, a fin de evaluar los planes mediante presentación de evidencias objetivas.

- Coordinación del taller “Taller “Socialización Metodología Elaboración Planificación TSE (POA, PACC, Presupuesto) 2026 y Socialización Resultados Evaluación POA TSE 2025, periodo T-2 (abril-junio)”, donde mediante un proceso participativo los responsables de áreas presentaron sus informes de gestión del trimestre, igualmente se presentaron los resultados por área, el promedio institucional y los logros alcanzados.

Importante destacar que para fines de la evaluación se considera la escala de valoración establecida para los fines: Superior (verde) con una escala de 80% a 100%, medio (amarillo) con una escala de 60% a 79% y bajo (rojo) con una escala de 0% a 59%.

De las actividades evaluadas el 96% (335 actividades) fueron completadas en un 100% o más; un 2% (8 actividades) no llegaron a completar el 100% de lo programado, sin embargo, presentaron considerables niveles de ejecución; y el restante 2% (7 actividades) no fueron ejecutadas.

Como resultante de la evaluación de 72 productos, 200 indicadores y 350 actividades, las áreas lograron una calificación de cumplimiento promedio institucional de 97%.

# MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.

MISIÓN

Garantizar el ejercicio de los derechos políticos electorales de las personas y decidir con transparencia, imparcialidad, eficacia y celeridad los conflictos contencioso electorales y los que surjan a lo interno o entre los partidos, movimientos y agrupaciones políticas; y la rectificación de las actas del Estado Civil, promoviendo seguridad jurídica y consolidando el estado social y democrático de derecho, consagrado por la Constitución de la República.

VISIÓN

Somos una institución confiable, independiente, autónoma y especializada, con altos estándares de calidad, que proporciona un servicio efectivo e idóneo, promoviendo una cultura de transparencia y compromiso con los valores democráticos para consolidar el sistema de partidos políticos y el respeto a los derechos político electorales de las personas en un régimen democrático.

VALORES

- Transparencia: Permitiendo el acceso de la población a las informaciones producto de las decisiones y el quehacer institucional y promoviendo activamente una cultura de transparencia, cumplimiento y buen gobierno hacia lo interno de la institución.

- Credibilidad: Honrando la confianza de la ciudadanía en las decisiones por su apego a la legalidad.

- Integridad: Actuando siempre en consonancia con las normas éticas y morales.

- Objetividad: Tomando decisiones apegadas al Derecho y a la Ley.

- Excelencia: Asumiendo con calidad, eficacia y eficiencia todo nuestro accionar.

- Cooperación: Desarrollando los procesos con una visión de equipo que auspicia un clima laboral de colaboración intra e interdepartamental.

- Imparcialidad: Actuando con neutralidad dentro del marco de las leyes en todas las decisiones.

- Honestidad: Comportándonos con rectitud y responsabilidad dentro del marco de la legalidad.

- Verdad Jurídica: Ejerciendo la plena soberanía de los jueces al ejercer su fuero, sin subordinación y sin más sumisión que a la Constitución y al imperio de la ley.

- Vocación De Servicio: Con procesos idóneos orientados a servir a la ciudadanía, y con una cultura comprometida con el servicio y con un alto sentido de pertenencia.

# GESTIÓN DEL PLENO.

| Labor Jurisdiccional |  |  |
| --- | --- | --- |
| Decisiones |  |  |
| Período: T-2 (abril-junio) 2025 |  |  |
| Núm. | Decisiones | Cantidad |
| 1 | Rectificación actas estado civil. | 1,230 |
| 2 | Cambio, supresión y añadidura de nombres. | 79 |
| 3 | Recursos contra sentencias rectificación actas estado civil. | 11 |
| 4 | Recursos contra sentencias de Cambio, supresión y añadidura de nombres. | 0 |
| 5 | Contenciosas electorales | 9 |
| Total |  | 1,329 |
| Fuente: Despachos Magistrados |  |  |

| Gestión Jurisdiccional |  |  |
| --- | --- | --- |
| Audiencias y Sesiones del Pleno |  |  |
| Período T-2 (abril-junio) 2025 |  |  |
| Núm. | Audiencias y Sesiones | Cantidad |
| 1 | Audiencias Públicas. | 11 |
| 2 | Sesiones del Pleno. | 34 |
| Fuente: Despachos Magistrados |  |  |

# GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA.

| Gestión Administrativa Presidencia |  |  |
| --- | --- | --- |
| Período T-2 (abril-junio) 2025 |  |  |
| Núm. | Actividades | Cantidad |
| 1 | Visitas externas recibidas | 19 |
| 2 | Asistencias actividades externas | 6 |
| 3 | Reuniones con directores y encargados | 525 |
| 4 | Certificados de talleres y cursos firmados | 333 |
| 5 | Transferencias, cartas y cheques firmados del área administrativa y financiera | 383 |
| 6 | Procesos de compras firmados | 94 |
| 7 | Comunicaciones internas firmadas | 39 |
| 8 | Comunicaciones externas firmadas | 55 |
| Fuente: Despacho Magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo |  |  |

# INDICADORES DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Los procesos de compras y contrataciones del TSE para el período T-2 (abril-junio) 2025, ascendieron a RD$7,668,220.78 (Siete millones seiscientos sesenta y ocho mil doscientos veinte con 78/100).  conforme las tablas siguientes:

| Gestiones por Procesos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Periodo T-2 (abril-junio) 2025 |  |  |
| Proceso | Cantidad | Valor RD$ |
| Bienes | 27 | 3,222,142.07 |
| Servicios | 28 | 4,446,078.71 |
| Total | 55 | 7,668,220.78 |
| Fuente: Departamento Compras y Contrataciones |  |  |

| Compras de Bienes por Modalidad |  |  |  |  | Compras de Servicios por Modalidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periodo T-2 (abril-junio) 2025 |  |  |  |  | Periodo T-2 (abril-junio) 2025 |  |  |
| Modalidad | Cantidad | Valor RD$ |  |  | Modalidad | Cantidad | Valor RD$ |
| Compras Directas | 25 | 2,629,801.65 |  |  | Compras Directas | 25 | 2,883,157.65 |
| Compra Menores | 2 | 592,340.42 |  |  | Compras Menores | 3 | 1,562,921.06 |
| Total |  | 3,222,142.07 |  |  | Total |  | 4,446,078.71 |
| Fuente: Departamento Compras y Contrataciones |  |  |  |  | Fuente: Departamento Compras y Contrataciones |  |  |

En cuanto a los procesos realizados a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), fueron adjudicado a MIPYMES el 31% del total de los procesos por RD$ 2,413,441.27 y a MIPYMES MUJER, correspondiente al 4% por RD$ 286,564.40, conforme se muestra en la tabla siguiente:

| Procesos adjudicados a MIPYMES |  |
| --- | --- |
| Periodo T-2 (abril-junio) 2025 |  |
| Modalidad | RD$ |
| Procesos MIPYMES | 2,413,441.27 |
| Procesos MIPYMES MUJER | 286,564.40 |
| Total procesos compras | 7,668,220.78 |
| % procesos MIPYMES | 31% |
| % procesos MIPYMES MUJER | 4% |
| Fuente: Departamento de Compras y Contrataciones |  |

# ESTATUS ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE.

En sentido general, se evaluaron un total de 350 actividades en el POA 2025 para el segundo trimestre, de estas, el 96% (335 actividades) fueron realizadas totalmente de manera eficiente y oportuna con relación a lo planificado, el 2% (08 actividades) fueron realizadas parcialmente presentando considerables niveles de ejecución y el restante 2% (7 actividades) no llegaron a completar lo programado, como se muestra en la tabla siguiente:

| RESUMEN GENERAL DE EVALUACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Periodo T-2 (abril-junio) POA 2025 |  |  |  |
| ESTATUS ACTIVIDADES DEL T-2 | CANTIDAD | % |  |
| Realizada totalmente o adecuada, eficiente y oportuna con relación a lo planificado. | 335 | 96% |  |
| Realizada parcialmente. | 8 | 2% |  |
| No realizada o de ejecución insuficiente con relación a lo planificado. | 7 | 2% |  |
| Total | 350 | 100% |  |
| Fuente: Dirección Planificación y Desarrollo |  |  |  |

# RESULTADOS POR ÁREAS POA TSE 2025

RESULTADOS EVALUACIÓN POR ÁREA PERÍODO T-2 (abril-junio) 2025.

# PROMEDIO INSTITUCIONAL EVALUACIÓN POA 2025.

| Resumen de Evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Periodo T-2 (abril-junio) POA 2025 |  |  |
| Productos evaluados | Indicadores evaluados | Actividades evaluadas |
| 72 | 200 | 350 |
| Fuente: Dirección Planificación y Desarrollo |  |  |

# PRINCIPALES LOGROS DEL TRIMESTRE.

| ACTIVIDAD |  |  | ACTIVIDAD |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100% | Casos contenciosos electorales con decisión dentro del plazo de ley (9 decisiones) |  | 2 | Firmas de convenios interinstitucionales |
| 1,230 | Decisiones de rectificación de actas del estado civil emitidas. |  | 117 | Servidores capacitados (Plan Capacitación DGTH) |
| 2,053 | Ciudadanos impactados por decisiones de rectificación de actas del estado civil emitidas. |  | 1 | Encuesta Clima Organizacional realizada |
| 908 | Personas capacitadas en derecho y justicia electoral. |  | 1 | Inicio de servicios en la oficina de Asistencia al Ciudadano en el Colegio Dominicano de Notarios. |
| 79 | Decisiones de cambio, supresión y añadidura de nombres emitidas. |  | 1 | Inicio de servicios en la oficina de Atención al Ciudadano en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de la Rep. Dom, a partir del 30 de junio del 2025. |
| 594 | Informes de inspección realizados |  | 100% | Calificación en el Portal de Transparencia Gubernamental por Vigésimo Sexto (26°mo) mes consecutivo. |
| 97% | Promedio institucional evaluación POA (T1 y T-2) |  | 98.29% | Puntuación NOBACI |
| 1 | Puesta en circulación 5ta. Edición Revista Justicia Electoral |  | 17 | Videos testimoniales de ciudadanos elaborados y publicados |
|  | Fuente: Despachos de Magistrados / Informe áreas |  |  |  |

Informe monitoreo y evaluación

POA TSE 2025

Período T-2 (abril-junio)

________________________________________________

Aprobado por:

Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo

Juez Presidente

____________________________________________

Elaborado por:

Yuberquis Genao

Directora de Planificación y Desarrollo