Informe de Monitoreo y Evaluación

Plan Operativo Anual

“POA TSE 2025”

Período: T-1 (enero-marzo)

Distrito Nacional

abril, 2025.

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN.	1

2.	MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.	2

3.	GESTIÓN DEL PLENO.	3

4.	GESTIÓN DE PRESIDENCIA.	6

5.	EJECUCIÓN METAS FÍSICAS FINANCIERAS:	7

6.	INDICADORES DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	8

7.	ESTATUS ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE.	9

8.	RESULTADOS POR ÁREAS POA TSE 2025	10

9.	PROMEDIO INSTITUCIONAL EVALUACIÓN POA 2025.	11

10.	PRINCIPALES LOGROS DEL TRIMESTRE.	12

# INTRODUCCIÓN.

El presente informe de monitoreo y evaluación del Plan Operativo Anual T-1 enero-marzo (POA TSE 2025), del Tribunal Superior Electoral presenta el progreso y desempeño de las actividades planificadas para el primer trimestre del año 2025.

La Dirección de Planificación y Desarrollo, responsable de coordinar el proceso de monitoreo y evaluación de la planificación y presentar informe para el periodo T-1 (enero-marzo) del POA TSE-2025, elaboró un plan de trabajo el cual inició con la aprobación del proceso de evaluación por parte del Magistrado Presidente, en representación del Pleno del Tribunal; dando cumplimiento al plan de trabajo, se evaluaron 18 áreas correspondiente a 18 sesiones de trabajo con los responsables de las áreas, a fin de valorar los planes mediante presentación de evidencias objetivas.

Resaltar que, las informaciones contenidas en este informe representan un resumen de las labores realizadas en el periodo indicado; las mismas han sido priorizadas y consolidadas en función de la ejecución alcanzada, validando el avance de las metas físicas de los productos programados en los respectivos planes, a través de los medios de verificación y/o evidencias objetivas, así como los informes de gestión remitidos por los responsables de las áreas organizacionales a la Dirección de Planificación y Desarrollo.

Mediante este informe se pretende informar a las autoridades del TSE y a los demás grupos de interés, sobre el nivel de avance de las metas programadas para el año 2025, vinculadas al logro de objetivo producto/actividad; Se evaluaron un total de 75 productos, 207 indicadores y 387 actividades.

Importante destacar que para fines de la evaluación se considera la escala de valoración establecida para los fines: Superior (verde) con una escala de 80% a 100%, medio (amarillo) con una escala de 60% a 79% y bajo (rojo) con una escala de 0% a 59%. La calificación mide el nivel de cumplimiento del plan operativo anual (POA). En general las áreas lograron una calificación de cumplimiento satisfactoria con promedio de 98%.

# MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL.

MISIÓN

Garantizar el ejercicio de los derechos políticos electorales de las personas y decidir con transparencia, imparcialidad, eficacia y celeridad los conflictos contencioso electorales y los que surjan a lo interno o entre los partidos, movimientos y agrupaciones políticas; y la rectificación de las actas del Estado Civil, promoviendo seguridad jurídica y consolidando el estado social y democrático de derecho, consagrado por la Constitución de la República.

VISIÓN

Somos una institución confiable, independiente, autónoma y especializada, con altos estándares de calidad, que proporciona un servicio efectivo e idóneo, promoviendo una cultura de transparencia y compromiso con los valores democráticos para consolidar el sistema de partidos políticos y el respeto a los derechos político electorales de las personas en un régimen democrático.

VALORES

- Transparencia: Permitiendo el acceso de la población a las informaciones producto de las decisiones y el quehacer institucional y promoviendo activamente una cultura de transparencia, cumplimiento y buen gobierno hacia lo interno de la institución.

- Credibilidad: Honrando la confianza de la ciudadanía en las decisiones por su apego a la legalidad.

- Integridad: Actuando siempre en consonancia con las normas éticas y morales.

- Objetividad: Tomando decisiones apegadas al Derecho y a la Ley.

- Excelencia: Asumiendo con calidad, eficacia y eficiencia todo nuestro accionar.

- Cooperación: Desarrollando los procesos con una visión de equipo que auspicia un clima laboral de colaboración intra e interdepartamental.

- Imparcialidad: Actuando con neutralidad dentro del marco de las leyes en todas las decisiones.

- Honestidad: Comportándonos con rectitud y responsabilidad dentro del marco de la legalidad.

- Verdad Jurídica: Ejerciendo la plena soberanía de los jueces al ejercer su fuero, sin subordinación y sin más sumisión que a la Constitución y al imperio de la ley.

- Vocación De Servicio: Con procesos idóneos orientados a servir a la ciudadanía, y con una cultura comprometida con el servicio y con un alto sentido de pertenencia.

# GESTIÓN DEL PLENO.

| Gestión Jurisdiccional |  |  |
| --- | --- | --- |
| Audiencias y Sesiones del Pleno |  |  |
| Período T-1 (enero-marzo) 2025 |  |  |
| Núm. | Audiencias y Sesiones | Cantidad |
| 1 | Audiencias Públicas | 18 |
| 2 | Sesiones del Pleno | 37 |
| Fuente: Despachos Magistrados |  |  |

# GESTIÓN DE PRESIDENCIA.

# EJECUCIÓN METAS FÍSICAS FINANCIERAS:

Reporte de la ejecución metas físicas financieras de los productos establecidos en la estructura programática, periodo T-1, reportada en la DIGEPRES en tiempo oportuno, resultando:

- Casos contenciosos electorales con decisión dentro del plazo de Ley, 100%

- Cantidad decisiones de rectificación de actas del estado civil emitidas, 1,206 (logrando un 121% con relación a la meta).

Ciudadanos impactados por decisiones de rectificación de actas del estado civil emitidas 1,853 (logrando un 120% con relación a la meta).

- Cantidad personas capacitadas en la importancia de la justicia y derecho electoral 388 (logrando un 78% con relación a la meta).

- Porcentaje de decisiones de cambio de nombre de actos del estado civil emitidas, 100%

# INDICADORES DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Los procesos de compras y contrataciones del TSE para el período T-1 (enero-marzo) 2025, ascendieron a un monto de RD$9,161,255.14 (nueve millones ciento sesenta y un mil doscientos cincuenta y cinco pesos con 14/100), conforme las tablas siguientes:

| Gestiones por Procesos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Periodo T-1 (enero-marzo) 2025 |  |  |
| Proceso | Cantidad | Valor RD$ |
| Bienes | 28 | $ 4,629,365.31 |
| Servicios | 26 | $ 4,531,889.83 |
| Total | 54 | $ 9,161,255.14 |
| Fuente: Departamento Compras y Contrataciones |  |  |

| Compras de Bienes por Modalidad |  |  |  |  | Compras de Servicios por Modalidad |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Periodo T-1 (enero-marzo) 2025 |  |  |  |  | Periodo T-1 (enero-marzo) 2025 |  |  |
| Modalidad | Cantidad | Valor RD$ |  |  | Modalidad | Cantidad | Valor RD$ |
| Compras Directas | 27 | $ 3,610,256.10 |  |  | Compras Directas | 25 | $ 3,497,365.93 |
| Compra Menores | 1 | $ 1,019,109.21 |  |  | Compras Menores | 1 | $ 1,034,523.90 |
| Total | 28 | $ 4,629,365.31 |  |  | Total | 26 | $ 4,531,889.83 |
| Fuente: Departamento Compras y Contrataciones |  |  |  |  | Fuente: Departamento Compras y Contrataciones |  |  |

En cuanto a los procesos realizados a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), a continuación, presentamos los resultados del periodo T-1 (enero-marzo) 2025.

| Procesos adjudicados a MIPYMES |  |
| --- | --- |
| Periodo T-1 (enero-marzo) 2025 |  |
| Modalidad | RD$ |
| Procesos MIPYMES | $ 3,408,713.20 |
| Procesos MIPYMES MUJER | $ 212,400.00 |
| Total procesos compras | $ 9,161,255.14 |
| % procesos MIPYMES | 37% |
| % procesos MIPYMES MUJER | 2% |
| Fuente: Departamento de Compras y Contrataciones |  |

# ESTATUS ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE.

En sentido general, se evaluaron un total de 387 actividades en el POA 2025 para el primer trimestre, de estas, el 95% (371 actividades) fueron realizadas totalmente de manera eficiente y oportuna con relación a lo planificado, el 3% (10 actividades) fueron realizadas parcialmente presentando considerables niveles de ejecución y el restante 2% (6 actividades) no llegaron a completar lo programado, como se muestra en la tabla siguiente:

| RESUMEN GENERAL DE EVALUACIÓN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Periodo T-1 (enero-marzo) POA 2025 |  |  |  |
| ESTATUS ACTIVIDADES DEL T-1 | CANTIDAD | % |  |
| Realizada totalmente o adecuada, eficiente y oportuna con relación a lo planificado | 371 | 95% |  |
| Realizada parcialmente | 10 | 3% |  |
| No realizada o de ejecución insuficiente con relación a lo planificado | 6 | 2% |  |
| Total | 387 | 100% |  |
| Fuente: Dirección Planificación y Desarrollo |  |  |  |

# RESULTADOS POR ÁREAS POA TSE 2025

RESULTADOS EVALUACIÓN POR ÁREA PERÍODO T-1 (ENERO-MARZO) 2025.

# PROMEDIO INSTITUCIONAL EVALUACIÓN POA 2025.

| Resumen de Evaluación |  |  |
| --- | --- | --- |
| Periodo T-1 (enero-marzo) POA 2025 |  |  |
| Cantidad de Productos evaluados | Cantidad de Indicadores evaluados | Cantidad de Actividades evaluadas |
| 75 | 207 | 387 |
| Fuente: Dirección Planificación y Desarrollo |  |  |

Promedio Institucional

Período T-1 (enero-marzo) 2025.

Fuente: Dirección de Planificación y Desarrollo

# PRINCIPALES LOGROS DEL TRIMESTRE.

- 3 decisiones contenciosas emitidas.

- 100% casos contenciosos electorales con decisión dentro del plazo de ley.

- 1,277 decisiones de rectificación de actas del estado civil emitidas.

- 1,853 ciudadanos impactados por decisiones de rectificación de actas del estado civil emitidas.

- 388 personas capacitadas en derecho y justicia electoral.

- 110 decisiones de cambio de nombre emitidas.

- 539 informes de inspección realizados.

- 98% promedio institucional evaluación POA 2025.

- Memoria institucional 2024 publicada.

- 2 Firma de convenios interinstitucionales.

- 95 servidores capacitados.

- 100% calificación en el portal de Transparencia Gubernamental por vigésimo cuarto (24°mo). mes consecutivo.

- 98.29% puntuación NOBACI.

- 23 videos testimoniales de ciudadanos publicados.

Informe monitoreo y evaluación

POA TSE 2025

Período T-1 (enero-marzo)

________________________________________________

Aprobado por:

Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo

Juez Presidente

____________________________________________

Elaborado por:

Yuberquis Genao

Directora de Planificación y Desarrollo