Informe de Monitoreo y Evaluación

Plan Operativo Anual

“POA TSE 2025”

Período: T-3 (julio-septiembre)

Distrito Nacional

octubre, 2025.

ÍNDICE

1.	INTRODUCCIÓN.	4

2.	MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	5

3.	GESTIÓN DEL PLENO.	6

4.	GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA.	8

5.	INDICADORES DE COMPRAS Y CONTRATACIONES	9

6.	RESULTADOS EVALUACIÓN POR ÁREAS POA TSE 2025.	10

7.	PROMEDIO INSTITUCIONAL EVALUACIÓN POA 2025.	11

8.	PRINCIPALES LOGROS DEL TRIMESTRE.	13

# INTRODUCCIÓN.

El objetivo del presente informe es dar a conocer el desempeño de la gestión, valorando los logros de cada una de las áreas a través del cumplimiento del Plan Operativo Anual (POA) durante el tercer trimestre (julio-septiembre) del año 2025, a fin de lograr la consecución de los objetivos institucionales, así como apoyar la comunicación oportuna de los resultados obtenidos para el período indicado.

La Dirección de Planificación y Desarrollo, responsable de coordinar el proceso de monitoreo y evaluación de la planificación y presentar informe para el periodo T-3 (julio-septiembre) del POA TSE-2025, realizó las actividades siguientes:

- Elaboración plan y cronograma de trabajo el cual inició con la aprobación del proceso de evaluación por parte del Magistrado Presidente.

- Realización Trabajo de Escritorio de 18 áreas mediante 19 sesiones de trabajo con los responsables de las áreas, a fin de evaluar los planes mediante presentación de evidencias objetivas.

- Realización del taller “Socialización Resultados Evaluación Plan Operativo Anual “POA TSE 2025” Período: T-3 (julio-septiembre), donde mediante un proceso en el cual participan los Jueces Titulares y el Magistrado presidente del Pleno. Este taller se desarrolla de manera interactiva siguiendo un programa que incluye:

  - Palabras de apertura a cargo del Magistrado Presidente.

  - Presentación de la metodología del Taller a cargo de Directora de Planificación y Desarrollo.

  - Presentación Actividades del Pleno y de Presidencia

  - Presentación de los informes de gestión del trimestre por cada responsable de área.

  - Presentación de los resultados finales, promedio institucional y los logros alcanzados.

Importante destacar que para fines de la evaluación fue considerada la escala de valoración establecida: Superior (verde) con una escala de 80% a 100%, medio (amarillo) con una escala de 60% a 79% y bajo (rojo) con una escala de 0% a 59%.

Durante el proceso fueron evaluados 69 productos, 192 indicadores y 394 actividades, resultando una calificación promedio institucional de 100%.

# MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

# GESTIÓN DEL PLENO.

| Gestión Jurisdiccional |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Audiencias y Sesiones del Pleno |  |  |  |  |
| Período: enero-septiembre 2025 |  |  |  |  |
| Audiencias y Sesiones | Cantidad |  |  |  |
|  | T-1 | T-2 | T-3 | Total |
| Audiencias Públicas | 18 | 11 | 44 | 73 |
| Sesiones del Pleno | 37 | 34 | 44 | 115 |
| Fuente: Despachos Magistrados |  |  |  |  |

| Gestión Jurisdiccional |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Decisiones |  |  |  |  |
| Período: enero-septiembre 2025 |  |  |  |  |
| Decisiones | Cantidad |  |  |  |
|  | T-1 | T-2 | T-3 | Total |
| Sentencias rectificación actas estado civil | 1,277 | 1,230 | 2,126 | 4,633 |
| Sentencias cambio de nombre | 110 | 79 | 101 | 290 |
| Sentencias recursos contra sentencias rectificación actas estado civil | 7 | 11 | 14 | 32 |
| Sentencias recursos contra sentencias de cambio de nombre. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Sentencias contenciosas electorales | 3 | 8 | 17 | 28 |
| Ordenanzas | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Total | 1,398 | 1,329 | 2,261 | 4,988 |
| Fuente: Despachos Magistrados |  |  |  |  |

# GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE PRESIDENCIA.

| Presidencia |  |
| --- | --- |
| Gestión Administrativa |  |
| Período T-3 (julio-septiembre) 2025 |  |
| Actividades | Cantidad |
| Visitas externas recibidas | 9 |
| Asistencias actividades externas | 8 |
| Reuniones con directores y encargados | 385 |
| Certificados de talleres y cursos firmados | 663 |
| Transferencias, cartas y cheques firmados del área administrativa y financiera | 444 |
| Procesos de compras firmados | 47 |
| Comunicaciones internas firmadas | 7 |
| Comunicaciones externas firmadas | 73 |
| Fuente: Despacho Magistrado Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo |  |

# INDICADORES DE COMPRAS Y CONTRATACIONES

Los procesos de compras y contrataciones del TSE para el período T-3 (julio-septiembre) 2025, ascendieron a RD$10,720,199.60 (Diez millones setecientos veinte mil ciento noventa y nueve pesos con 60/100) conforme las tablas siguientes:

| Gestiones por Procesos |  |  |
| --- | --- | --- |
| Periodo T-3 (julio-septiembre) 2025 |  |  |
| Proceso | Cantidad | Valor RD$ |
| Bienes | 18 | $4,853,763.13 |
| Servicios | 29 | $5,866,436.47 |
| Total | 47 | $ 10,720,199.60 |
| Fuente: Departamento Compras y Contrataciones |  |  |

| Compras de Bienes por Modalidad |  |  |
| --- | --- | --- |
| Periodo T-3 (julio-septiembre) 2025 |  |  |
| Modalidad | Cantidad | Valor RD$ |
| Compras Directas | 14 | $1,631,748.39 |
| Compra Menores | 4 | $3,222,014.74 |
| Total | 18 | $ 4,853,763.13 |
| Fuente: Departamento Compras y Contrataciones |  |  |

| Compras de Servicios por Modalidad |  |  |
| --- | --- | --- |
| Periodo T-3 (julio-septiembre) 2025 |  |  |
| Modalidad | Cantidad | Valor RD$ |
| Compras Directas | 27 | $2,939,104.27 |
| Compras Menores | 2 | $2,927,332.20 |
| Total | 29 | $ 5,866,436.47 |
| Fuente: Departamento Compras y Contrataciones |  |  |

En lo relacionado a los procesos realizados a las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES), fueron adjudicado a MIPYMES el 16% del total de los procesos por RD$1,740,137.62 y a MIPYMES MUJER, correspondiente al 7% por RD$721,023.18, conforme se muestra en la tabla siguiente:

| Procesos adjudicados a MIPYMES |  |
| --- | --- |
| Periodo T-3 (julio-septiembre) 2025 |  |
| Modalidad | RD$ |
| Procesos MIPYMES | $1,740,137.62 |
| Procesos MIPYMES MUJER | $721,023.18 |
| Total procesos compras | $10,720,199.60 |
| % procesos MIPYMES | 16% |
| % procesos MIPYMES MUJER | 7% |
| Fuente: Departamento de Compras y Contrataciones |  |

# RESULTADOS EVALUACIÓN POR ÁREAS POA TSE 2025.

# PROMEDIO INSTITUCIONAL EVALUACIÓN POA 2025.

# PRINCIPALES LOGROS DEL TRIMESTRE.

Periodo T-3 (julio-septiembre) POA 2025

| ACTIVIDAD |  |
| --- | --- |
| 100% | Casos contenciosos electorales con decisión dentro del plazo de ley (Cero Mora). |
| 2,126 | Decisiones de rectificación de Actas del Estado Civil Emitidas. |
| 3,267 | Ciudadanos Impactados por decisiones de rectificación de Actas del Estado Civil emitidas. |
| 830 | Personas capacitadas en derecho y justicia electoral. |
| 100% | Decisiones de Cambio de Nombre de actos del estado civil emitidas. |
| 645 | Informes de inspección realizados |
| 8 | Herramientas tecnológicas desarrolladas |
| 100% | Promedio institucional evaluación POA T-3 |
| 116 | Servidores capacitados (Plan capacitación DGTH) |
| 100% | Calificación en el Portal de Transparencia Gubernamental por trigésimo (30°mo) mes consecutivo. |
| 35 | Videos testimoniales de ciudadanos elaborados y publicados |
| 75% Avance Proyecto de construcción del nuevo edificio del TSE |  |
| Distinción al TSE por parte de la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), por haber cumplido con estándares en el Ranking de transparencia y garantizar el derecho al libre acceso a la información pública, este reconocimiento es motivado, entre otros aspectos, por obtener durante 30 meses consecutivos la puntuación de 100%. |  |
| El movimiento Cívico no partidista Participación Ciudadana, “valoró como positiva la labor desarrollada por el TSE y su imagen como un órgano independiente y garante de la democracia, destacando el trabajo extraordinario de sus miembros…” https://proceso.com.do/2025/09/29/participacion-ciudadana-ve-independencia-tse-ha-devuelto-la-confianza-democratica-valora-trabajo-extraordinario-de-sus-miembros/#google_vignette |  |
| Fuente: Informe de Despachos de Jueces / Informe Áreas |  |

________________________________________________

Aprobado por:

Ygnacio Pascual Camacho Hidalgo

Juez Presidente

____________________________________________

Elaborado por:

Yuberquis Genao

Directora de Planificación y Desarrollo